## Sheet1
Memo | [5 empty] | Review
Date | mate | work |  |  |  | mate | date | feed back
|  | item | title | P.s | state
2020-02-18 | 老白 | 1 | 设定项目DS环境 | 项目文件夹路径设定 | Fin
|  | 2 | 创建working memo文件 |  | Fin
|  | 3 | 创建read_raw_data 文件 |  | Fin
|  |  | -每个raw data进行了html report |  | Fin
|  |  | - 创建table_information文件 | output里面的每个文件的check的合并 | 10%
|  | 4 | 创建report文件夹 | 分析工作的输出结果，请全部放入此文件夹 | Fin
|  | 5 | 创建things_memo文件 | 相关背景文件的笔记，草稿， 无需整理 | Fin
|  | TODO | 比赛赛制的透析 | 老王 参考资料 ：https://en.wikipedia.org/wiki/NCAA_Division_I_Men%27s_Basketball_Tournament
2020-02-19 | 老白 | 1 | table_information文件做成 |  | 30%
2020-02-23 | 老白 | 1 | table_information文件做成 |  | Fin
|  | TODO | 投入Feature设定 | 老白，老王 参照已经的数据情况（table_information），设定投入的数据及预测标的
2020-03-03 | 老白 | 1 | 创建DataMart_laobai_V0.1.ipynb | 创建了所有可能的比赛ID | Fin
2020-03-03 | 老白 | 1 | 创建DataMart_laobai_V0.2.ipynb | 追加了常规赛和季后赛的结果 | 20%
2020-03-03 | 老王 | 1 | 创建DataMart_laobai_V0.3.ipynb | 追加了常规赛和季后赛的结果 | 80%
2020-03-03 | 老白 | 1 | 创建DataMart_laobai_V0.4.ipynb | 追加了常规赛和季后赛的结果 | Fin
|  | TODO | 统计出一个赛季有多长比赛的两只队伍，因为ID为P.k值，需要进行合并后继续后续操作
2020-03-06 | 老王 老白 | 1 | 创建DataMart_laobai_V0.5.ipynb |  | fin
|  | 2 | 创建DataMart_laobai_V0.6.ipynb |  | fin
2020-03-07 | 老王 老白 | 1 | 创建DataMart_laobai_V0.7.ipynb |  | fin
|  | 2 | 完成DataMartV1.csv |  | fin
2020-03-08 | 老王 | 1 | Data preparing/Final feature engineering_v0.1/Model selection_v0.1 | Please Review the comment part on Feature engineering part and provide feedback